Приложение № 2

К приказу директора

МБОУ «Северский лицей»

от 27.12.21 № 306 (од)

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

и основного общего образования в системе общего образования ЗАТО Северск на 2021 – 2023 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1.1 | Проведение самообследования готовности МБОУ «Северский лицей» к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО: |  | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В.  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О.О. | Самообследование  МБОУ «Северский лицей»  готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 1.1.1 | в 2022-2023 учебном году 1- 5-х классов (обязательное введение ФГОС) | декабрь 2021 года,  февраль-май 2022 года |
| 1.1.2 | в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 5-х, 6-х , 7-х, 8-х и 9-х классов (обязательное введение ФГОС), | апрель 2023 года |
| 1.2 | Проведение муниципального совещания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО в период 2022–2023 годов | 2022 – 2023 годы  (август) | УО  РЦО | Муниципальное совещание  с руководителями ОО |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации | 2021-2023 годы | РЦО  Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Чеботкова Л.В. | Программы КПК |
| 1.4 | Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «Северский лицей» для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда | I квартал 2022 года;  I квартал 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Алиферова А.В. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 1.5 | Комплектование МБОУ «Северский лицей» по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2022 года;  до 1 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Еремина Е.Ю. | Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «Северский лицей» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.6 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | 2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О. | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 1.7 | Реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ «Северский лицей»  и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Ежегодно в течение  2021-2023 годов | УО  Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Орлова М.Г. | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 1.8 | Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования МБОУ «Северский лицей» | Ежегодно в течение  2021-2023 годов | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В.  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О. | Протоколы заседаний |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение 2021-2023 годов  (по мере необходимости) | УО | Нормативно-правовые документы регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение 2021-2023 годов | РЦО | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития МБОУ «Северский лицей» | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Администрация  МБОУ «Северский лицей» Батраченко Т.В.  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О.О. | Приказ о внесении изменений в программу развития ОО |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «Северский лицей» | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В. | Нормативный правовой акт учредителя МБОУ «Северский лицей» Устав МБОУ «Северский лицей» |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Администрация  МБОУ «Северский лицей» | Должностные инструкции |
| 2.7 | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Орлова М.Г.  Атласова О. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 2.8 | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г. | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД,  АООП |
| 2.9 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Атласова О. | Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 3.1 | Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Чеботкова Л.В.  Руковидители ШМО | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы  Планы работы ШМО |
| 3.2 | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Северский лицей» по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2023 годы | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Чеботкова Л.В. | План повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Северский лицей» |
| 3.3 | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | Постоянно  (в течение 2021 – 2023 годов) | РЦО | Консультации для руководителей, заместителей руководителей ОО.  Семинары по запросам ОО |
| 3.4 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно  (в течение 2021 – 2023 годов) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Педагог-психолог Журавель М.А. | План работы по психолого-педагогическому сопровождению |
| 3.5 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В.  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О. | План ВШК на учебный год |
| 3.6 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года;  до 01 сентября 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Атласова О. | Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно  (в течение 2021 – 2023 годов) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.2 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Постоянно  (в течение 2021 – 2023 годов) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Чеботкова Л.В. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 4.3 | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год | До 25 августа 2022 года;  до 25 августа 2023 года | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Руководители ШМО | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно  (в течение 2021 – 2023 годов) | Администрация  МБОУ «Северский лицей» Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О.  Иванова Н.А. | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении  постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно  (в течение 2021 – 2023 годов) | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Брендакова Н.И.  Чеботкова Л.В.  Орлова М.Г.  Атласова О.  Иванова Н.А. | Сайт ОО, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 6.1 | Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) муниципального плана по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г.г. | 2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости | УО | Муниципальный план по укреплению и расширению материально-технической базы |
| 6.2 | Утверждение/внесение изменений  (в случае необходимости) плана МБОУ «Северский лицей» по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г.г. | 2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости | Администрация  МБОУ «Северский лицей»  Батраченко Т.В.  Алиферова А.В. | План МБОУ «Северский лицей» по укреплению и расширению материально-технической базы |